## Plánovač projektu
Maturitní práce- Webová stránka Truhlářství Hajlek
[5 empty] | Zvýrazněné období: | 1 |  |  | Doba trvání plánu |  |  |  | Skutečný začátek |  |  |  | % dokončení |  |  |  | Skutečnost (nad rámec plánu) | [5 empty] | % dokončení (nad rámec plánu)
AKTIVITA | ZAHÁJENÍ PLÁNU | DOBA TRVÁNÍ PLÁNU | SKUTEČNÉ ZAHÁJENÍ | SKUTEČNÁ DOBA TRVÁNÍ | PROCENTO DOKONČENÍ | OBDOBÍ | 2021-09-17 |  |  |  |  | 1. kontrolní termín | [7 empty] | 2. kontrolní termín | [6 empty] | 1. kontrolní termín |  |  | Odevzdání
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Výběe tématu | 1 | 2 | 1 | 3 | 100%
Zadání. Tématu do systému | 2 | 3 | 1 | 3 | 100%
Předání přihlášky | 2 | 3 | 3 | 3 | 100%
Domluva s klientem o jeho představě | 3 | 6 | 4 | 0 | 0%
Tvorba loga | 5 | 2 | 0 | 0 | 0%
Tvorba vizitky | 7 | 3 | 0 | 0 | 0%
Návrh designu webu | 10 | 5 | 0 | 0 | 0%
Kódování webu | 17 | 5 | 0 | 0 | 0%
Finální úpravy | 23 | 3 | 0 | 0 | 0%